## Sheet1
《轴承的秘密》参观方案及任务安排
一、活动安排
活动时间 | 活动时间：2016年11月4日（星期五），下午13：00—16：00
前期工作及企业宣传介绍 | 事项 | 时间 | 地点 | 负责人 | 事项内容
| 参观线路的确定 | 11月 | 邦克、技术中心 | 黄义 | 1、与工厂协商参观路线； 2、确认路线的清洁畅通； 3、工厂需安排两人接待； 4、确认介绍的内容：产品、优势、性能、客户群等，整理出一套介绍资料。
| 设备调试、集团宣传播放 | 12:50 | 二楼工会活动室 | 黄义、李泳 | 在13：00前将各项设备调试好，并准备好需要播放的:PPT+宣传片
| 活动中心水、宣传资料摆放 | 13:00 | 二楼工会活动室 | 黄义、刘秀林 | 在每个桌子放：宣传手册，并在上面放一瓶水
| 接待引导进入活动中心 | 13:30 | 东区大门口 | 莫莉 | 在东区大门口等待二小学生队伍，引导他们到活动中心二楼
| 宣传资料讲解 | 13:15—13：50 | 二楼工会活动室 | 倪媛 | 负责讲解PPT和宣传资料
| 分组 | 13：50—14：00 | 二楼工会活动室 | 黄义、二小老师 | 将学生分为：A、B两个组
参观环节
| A组由莫莉、留长负责 | 莫莉带头 | 1、分2个组：每组50人排成双列队形进入展厅参观，分队有莫莉、留长组织； 2、莫莉和留长做介绍 | 保持双列队形参观技术中心三楼 | 保持双列队形参观技术中心一楼实验车间，参观完成后统一到技术中心门前集合，合影留恋
| B组由倪媛、李泳负责 | 倪媛带头 | 1、分2个组：每组50人排成双列队形进入展厅参观，分队有莫莉、留长组织； 2、倪媛和李泳做介绍 | 保持双列队形参观技术中心三楼 | 保持双列队形参观技术中心一楼实验车间，参观完成后统一到技术中心门前集合，合影留恋
二、注意事项
具体注意事项 | 1、每组负责人，根据提供的线路，以及介绍资料向学生介绍； 2、在进入工厂时，要求学校带队老师负责组织还纪律，强调小学生注意以下几点： a、不准乱跑、走出队伍； b、参观过程中不准动手乱摸； c、相互之间保持一定的距离； d、小心地滑、注意脚下安全； e、进入车间请带好帽子； f、有问题请礼貌地小老师反应； g、喝完的水瓶不能乱扔、带出车间后统一放到垃圾桶，同时不能在车间乱丢垃圾。 3、在进入技术中心时带队工作人员必须做好以下几点： a、因展厅容纳的人数少，进入展厅前，需分2个组分批进入参观，每个人带一组； b、进入展厅须向学生强调：不准乱摸、乱动、要有秩序、不准出队。 各位辛苦了！祝本次工作顺利完成！
主要工作安排 总负责：黄义 | 1、线路安排 2、各项准备工作 3、安全 4、路线畅通 5、人员组织
A组：120人
参观邦克装配车间
参观展厅
参观技术中心三楼（从楼道外参观，不进入实验室）
技术中心一楼（走廊参观）
B组:
120人
参观邦克装配车间
参观展厅
参观技术中心三楼（从楼道外参观，不进入实验室）
技术中心一楼（走廊参观）
技术中心大门口集合
技术中心大门口集合